## Slide 1: Этапы создания проекта экологической тропы
Михайлова Марина Геннадьевна – начальник отдела
экологического образования и просвещения ОГБУ «Облкомприрода»
ОГБУ «Облкомприрода»

## Slide 2: Виды работ
Разработать комплексный проект экологической тропы
Оборудовать маршрут экологической тропы на местности
Обеспечить ресурсы для обслуживания экологической тропы

## Slide 3: Этапы работы над проектом экологической тропы
Организационный
1
Формулируются цели и задачи
Определяется объем работы
Выбирается место создания экотропы
Определяется круг участников
Формируются группы.
Поисковая Информационная Оформительская Изготовители Экскурсионная
Задания для групп
Определяется порядок действий и место каждого в предстоящем деле

## Slide 4: Этапы работы над проектом экологической тропы
Исследовательский
2
Исследование местности
Прокладка маршрута
Выявление экскурсионных объектов,
смотровых точек и мест отдыха
4. Составление карта-схемы маршрута
Задания для групп
Поисковики - занимаются исследованием местности, прокладкой маршрута, составлением карта-схемы
Информационная - изучение и сбор информации
Оформители -разработка вариантов оформления тропы
Градостроительный атлас г.Томска
План земельного участка
Bestmaps.ru
Масштаб 1:2000 (в 1 см - 20 метров)
Масштаб 1:1000 (в 1 см - 10 метров)
Масштаб 1: 500 (в 1 см – 5 метров)

## Slide 5: Глазомерная маршрутная съемка
Определяют масштаб в шагах
Прокладывают ход, нанося его на план
По обе стороны от него на план наносят все, что попадает в поле зрения съемки
Измерение расстояний шагами применяют только по линии хода съемки, расстояние до предметов, лежащих в стороне от пути определяют на глаз и откладывают по маршруту

## Slide 6: Этапы работы над проектом экологической тропы
Проектирование
3
Подготовка паспорт тропы
Макетирование и изготовление аншлагов и наглядных материалов для оформления
Разработка интерактивных экскурсионных программы для
разных категорий посетителей
Задания для групп
Информационная – подготовка материалов для паспорта.
Оформители – разрабатываются: макет оформления маршрута, эскизы элементов оформления, навигации, стендов, беседок макеты текстов и т.д.
Изготовители – делают стенды, дорожные знаки, информационные доски, в соответствии с заранее созданными эскизами.
Экскурсоводы – разработать темы и план экскурсий по станциям экологической тропы.
Исследовательская - подготовка чистовых вариантов картосхемы тропы.

## Slide 7: Паспорт проекта
Название тропы: «Экологическое путешествие»
Цели и задачи экотропы: …?
Местонахождение: парк Порбеды, с.Даниловка, Аткарского района, Томской области.
Протяженность: 700 м
Землепользователь: администрация с.Даниловка/ МАДОУ «Солнышко»
Маршрут разработан: в 2022 году
Назначение экологической тропы: просвещение, обучение, экологическое воспитание
Режим использования: в течение всего года/ в теплое время года/ в бесснежный период
Допустимая нагрузка на экотропу: (максимальное количество посетителей в неделю)
Краткое описание границ маршрута: начало маршрута –вход в парк, затем … и завершает маршрут река Лаверза.
Основные объекты на тропе: остановка №1 – «Начало тропы»; остановка №2 – «…»; остановка №3 – «…», остановка №4 – «…».
Состояние экологической тропы: отличное/хорошее/удовлетворительное/неудовлетворительное
Тип тропы: кольцевая/линейная
Необходимые мероприятия: укрепление табличек, оборудование малыми формами архитектуры, установка знаков и т.д.
Охрану маршрута осуществляют: учащиеся школы и учителя…?
Формы работы: экскурсии, уроки под открытым небом, исследовательские занятия, квест-игры, практические работы, акции и т.д.
Маршрут разработан: Иванов Иван Иваныч
Описание экскурсионных объектов на маршруте: (Приложение 1).
Правила техники безопасности и поведения посетителей : (Приложение 2)
Карта-схема маршрута: (Приложение3)

## Slide 8: План комплексного проекта экологической тропы
Приказ о создании экотропы
Положение о экотропе
Паспорт экотропы.
4. Оценка современного состояния маршрута.
5. Рабочий проект обустройства трассы.
6. Информационные материалы для организации экологического просвещения на маршруте экотропы.
7. Смета затрат на обустройство маршрута.

## Slide 9: Этапы работы над проектом экологической тропы
Работа экотропы
4

## Slide 10: Самый простой вариант оборудования экотропы

## Slide 11: Спасибо!
Михайлова Марина Геннадьевна
8-3822-90-38-27
mmg1677@mail.ru
ogbu.green.tsu.ru